宝政函〔2018〕17号

宝丰县人民政府

关于报送宝丰县推进省级电子商务进农村

综合示范县建设实施方案备案的函

河南省商务厅：

按照河南省商务厅、河南省财政厅《关于确定新郑市等15个县（市）为第三批省级电子商务进农村综合示范县（市）的函》（豫商建〔2018〕2号）有关要求，结合我县实际，制定了《宝丰县推进省级电子商务进农村综合示范县建设实施方案》，现将方案呈报贵厅备案。

附件：1.宝丰县推进省级电子商务进农村综合示范县建设

实施方案

2.宝丰县电子商务进农村专项资金管理办法

3.宝丰县电子商务进农村相关工作项目验收制度

2018年3月29日

附件1

宝丰县推进省级电子商务进农村综合示范县

建 设 实 施 方 案

根据国务院办公厅《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》（国办发〔2015〕78号）和《河南省电子商务进农村综合示范县（市）项目实施和资金使用工作指南》（豫商建〔2017〕4号）等文件精神，为进一步优化宝丰县农村电子商务发展环境，提升宝丰县农村电子商务发展水平，扩大就业创业渠道，增强宝丰县特色农副产品的市场竞争力，同时推进宝丰县电子商务进农村综合示范工作，结合宝丰县农村电子商务发展实际，特制定本实施方案。

一、总体思路

以《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》（国办发〔2015〕78号）精神为指针，按照“政府推动、企业主体、市场运作、合作共赢”的原则，以创建省级电子商务进农村综合示范县为抓手，优化农村电子商务发展环境，积极探索建立促进农村电子商务发展的体制机制，明晰建设目标，发挥电子商务拓市场、促消费、带就业、稳增长的作用，提升我县农村电子商务应用水平。

宝丰县将在专项资金的支持下，针对农村电商物流成本高、农特产品上行难、人才缺乏、仓储物流中心和公共服务缺失等突出“短板”，进一步完善和建设县级电商公共服务中心和仓储物流中心，乡、村两级电商服务站点及物流服务体系，农特产品上行及农村电商培训体系等。同时充分发挥电子商务优势，培育和壮大农村电子商务经营主体，搭建农村电子商务公共服务平台，加快农村电子商务支撑保障体系建设，强化农村电子商务宣传教育和培训，促进农村电子商务普及应用，建设完善农村电子商务配送及综合服务网络体系，不断提升宝丰县农村电子商务应用水平，努力开创宝丰县农村电子商务发展新局面。

二、工作目标

- （一）总体目标

经过三年努力，电子商务服务体系和发展环境日臻完善，全县农产品上行瓶颈有效破解，电子商务市场主体和人才队伍日渐壮大，电子商务应用范围和人群不断扩大，全县电子商务实现高速健康发展。至2020年底，全县电子商务交易额同比增长率在20％以上，农副产品、工艺品等网络销售额形成一定规模，同比增长20％以上。

建成县级电子商务公共服务中心和仓储物流中心各1个，打造13个乡镇级服务站和262个以上村级服务站点，初步建成县乡村三级电商物流配送体系，形成电子商务应用更加广泛，保障体系更加健全，配套服务更加完善的农村电子商务新格局。

- （二）具体目标

1.农产品电子商务供应链体系建设。至2020年底，依托我县白酒、米醋、汝瓷、花椒等特色产业，培育区域农产品品牌1-2个，打造3－5个系列农村产品品牌，建成县级电子商务公共服务中心和仓储物流中心各1个，乡（镇）物流中转站13个，村级物流点262个以上，县-乡-村三级物流配送体系畅通便捷。

2.农村电商公共服务体系建立健全。至2020年底，建成运营1个宝丰县电子商务公共服务中心、13个乡（镇）级电子商务服务站及262个以上村级电子商务服务点，形成以县电子商务公共服务中心为引领，乡村电子商务服务站点为支撑的农村电商公共服务体系。

3.农村电商培训工作取得实效。至2020年底，全县培训基础设施建立健全，累计完成电商人员培训10000人次以上，实现每个重点贫困村中至少有1名电商扶贫人才，每个乡镇至少有1名电商骨干人才，全县形成由高端人才引领、专业人才支撑、应用群体广泛的立体化电商人才体系。

三、实施内容

（一）建立宝丰县农村电子商务公共服务中心

县电子商务公共服务中心作为全县电商创业创新基地，设立运营中心、特色农产品展示中心、电商培训中心、电商产业孵化中心。负责“县域电子商务公共服务系统”建设、运营、推广、维护整体工作。将中心打造成集运营服务、数据统计、电商咨询、电商培训、电商支撑服务等功能于一体的综合服务管理中心。线上统筹全县农特产品全网络销售运营服务，线下组织县域产品资源形成产品库、建设线下展销中心。

公共服务中心下设品牌部，搜集组织县域特色农产品资源，帮助生产企业、专业合作社优选产品并完成拍摄、文字编辑，形成县域产品资源库，使农产品转化为农产商品，最终转化成网货。有选择地对产品进行品牌、商标注册，打造县域特色品牌，一方面为电商创业者提供品牌支撑，另一方面通过全网营销体系进行县域产品整合式网络销售。

公共服务中心下设运营部，负责技术支持，针对县域电子商务公共服务系统，开展整体营销推广，创造原产地网络文化，展现县域电子商务进农村特色亮点，对乡、村服务站点进行日常培训、指导和维护。

公共服务中心与国内外第三方平台合作开设地方馆，加强与淘宝、京东、苏宁等知名平台合作。通过整合县域白酒、米醋、汝瓷、花椒等产品资源，给有志青年提供创业平台，拓宽县域农产品网络销售渠道。

（二）物流配送体系建设

1.建设农产品电商物流园。采取PPP等投融资模式，立足宝丰县特色农产品资源优势和豫中农产品集散区位优势，整合、提升宝丰县及周边的农副产品、农资等批发交易市场服务功能，选址建设集农产品展销、批发零售、检疫检测、加工仓储、生鲜配送等功能于一体的县级农产品集散基地，扎根于农村，服务于政府、企业及农民，培育成为立足平顶山、服务河南、辐射华中区域的农副产品集散中心、信息中心、价格指导中心。

2.打造乡镇农产品加工配送中心。在宝丰县林果、蔬菜、禽蛋等重要农产品连片生产基地，建立健全基于特色产品需求的预冷、冷藏等基础设施，打造10—13个乡镇级物流服务站，集区域性农产品分拣、包装、仓储、配送中心为一体，适度建立冷链物流配送体系，通过农产品冷链物流配送体系建设，为该地从事农村电子商务的群众，提供产地预冷、集货仓储、分拣包装、冷链运输、质检追溯等公共服务，指导农民开展标准化生产并根据消费需求变化及时调整生产结构。建立我县重要农产品产地和销地跨区域衔接机制，减少农产品流通成本。

3.建设三级物流配送网络体系。通过整合全县邮政、各大快递物流公司，建设宝丰县物流园区，提升电商物流服务功能，健全配套服务设施，打造集快递、物流集散于一体的综合性电商物流仓储分拣配送中心。积极培育一家第三方物流企业，承担乡镇物流中转站主通道的职能，改造10—13个乡镇物流中转站，提升其电商物流服务功能、信息化水平，利用现有邮政站点、县供销社网点及“万村千乡”市场工程物流网点、益农信息社以及电商村级服务点，打造相对完善的村级物流服务站。依据村级电子商务服务站的网点布局，建设262个以上标识统一、平台开放的农村物流服务点，负责村站范围内网购商品的配送和区域内网销产品的收集转运，并提供信息发布、代收代发、代销代购等便民服务功能。

4.建设物流信息公共服务平台。依托第三方企业开发建设宝丰县物流信息公共服务平台。打造集供需对接、订单管理、车辆跟踪、货物查询、快递跟踪、售后服务等功能于一体的智能化物流信息公共服务平台。与平顶山、郑州等物流信息系统和第三方物流快递企业信息平台对接，保障物流配送信息的及时、准确和畅通，引导县域物流企业、配送企业、第三方物流公司及商贸企业运用宝丰县物流信息公共服务平台获取、发布信息，实现物流资源高效整合。

5.推进农村电商物流资源整合。整合我县现有物流、快递资源，组建县物流快递行业协会，成立物流配送联盟，实现资源共享共用。为农村群众提供快递收发、本地物流配送等服务，为实现“工业品下乡、农产品进城”双向流通奠定基础。建立以第三方物流企业为主体、邮政速递、“四通一达”等快递企业及其他物流企业共同组成的物流配送体系，共同构建高效便捷、城乡互通的物流快递通道。开展物流配送标准化建设，物流配送车辆实现统一配置定位系统、统一链接县物流信息公共服务平台、统一调配物流配送路线，在电商物流综合园区、乡镇物流中转站、村级物流点配置标准化、规范化的专业设备，明确包装，仓储、装卸、运输等各类作业标准。促进我县各类企业利用县物流信息公共服务平台资源，采用集中配送或第三方物流配送，降低配送成本。

（三）乡镇、村电子商务服务站点建设

按照乡镇全部覆盖、农村重点布局的原则，建设13个乡镇电商服务站、262个以上村级电商服务点，为村民提供代买代卖、生活缴费、代收代发、引导宣传、创业指导等电子商务基础服务，并进一步拓展农村金融、农资供应和农业生产技术等电商服务项目，承接农村物流快递配送服务，提供网销产品分拣、包装指导等服务，推动本地农特产品网上销售，完善信息报送、日常网络安全管理、货物配送等规章制度，打造“标识统一、平台互通、功能集约、服务规范”乡、村电子商务服务站体系。

1.建设内容

两年内规划打造262个以上村级服务站点，13个乡镇级服务站，其中2018年12月前完成乡镇级服务站建设，打造164个村级服务站点；2019年打造98个村级服务站点，使电商服务网点行政村覆盖率达到80％以上。村级站点建设向贫困村倾斜，充分发挥电子商务在脱贫攻坚中的应有作用。

优先选择“万村千乡”农家店、村邮站、供销网点、益农信息社，进行电子商务功能升级改造，也可选择建于农村商店、村民活动中心、村民自建房，统一门头标识，配置办公桌椅、网络、电脑、电视等。在综合利用县供销社、邮政公司及乡镇村国有或集体闲置资产的基础上，采用市场化运作办法，引入农民合作社、营销大户、众创合伙人等站点资源。

乡镇、村级电子商务服务站要有固定的经营场所，场地位于村民日常活动集中区，且网络已覆盖，可以选择建于农村商店、村民活动中心、村民自住房等。一个行政村建设服务站点个数尽量不超过一个，已有企业服务站点的，可以考虑合并建设。

站点至少配备1名及以上专职人员，且参加过相应培训，能够熟练操作农村电子商务平台上的各项服务功能，能够对所在服务区域的农民的需求和生产进行摸底统计。

要遵循公平、公正、公开原则，诚信经营，对各个电商平台开放，不能仅为一家平台服务。服务站应定期向县级公共服务中心报送有关信息，并建立日常网络安全管理、考勤、假期管理、货物配送等制度。

2.服务范围

入户宣传。向村民宣传服务站各项功能、电子商务行业相关资讯，提供农村电子商务普及培训，培育农村群众网上购物、商品销售、购买服务等习惯。

网上代买代卖。帮助村民网上购物，并协助解决购物过程产生的纠纷等问题。公共服务中心组织村级服务站收集当地特色农产品，汇总后对外发布信息、销售。

便民服务。为村民提供水、电、宽带、话费等生活网上缴费，代收代发快递、车票代购、酒店预定、本地资讯等服务。与金融机构合作，提供小额取现、生产贷款等服务。对外发布村级各项服务内容。

创业服务。组织当地青年参加网上创业就业学习、交流，营造氛围，培育人才。

生产服务。与种子、农药、化肥等农业生产资料企业合作，依托村级服务站网上销售，开展技术指导。

依照各乡镇情况其他增值服务。

（四）农特产品上行

1.推动农产品流通标准化。结合我县农村经济社会发展水平、人文环境和自然资源等基础条件，认真研究分析，着眼长远，理性推进。注重发挥基层自主性、积极性和创造性，因地制宜，探索具有农村特点的电子商务发展路径和模式，改善农村民生条件。积极创建国家现代农业示范区，以宝丰县特色农业主要产区为中心开展省级、县级农业标准化生产示范基地创建工作。发挥县域内林果、蔬菜等我县优势农产品的带头作用，建立健全质量标准和生产技术规程，构建以国家标准为基础，行业标准、地方标准和企业标准相配套的产前、产中、产后全过程标准体系。鼓励和引导农业企业、农民专业合作社、家庭农场等开展“三品一标”认证工作，扩大“三品一标”产品种类和生产规模。依据产品大小、品种、色泽、成熟度等方面及农药残留量等技术指标，建立主要网销农产品的外观标准、品质标准、流通标准等网销产品标准化体系。

2.促进农村产品经营品牌化。依托我县白酒、米醋、汝瓷、花椒等产业，研究制定区域农产品公用品牌，设计推出公用品牌形象，对整体品牌形象进行集体商标、证明商标注册和版权登记，取得产权保护。支持引导农业企业使用“区域公用品牌＋企业品牌”的线上线下营销模式，全面提升宝丰地域产品的市场知名度。支持企业创建农产品地理标志、中国驰名商标、河南著名商标等知名品牌，鼓励电商企业、网店、微店等网络销售群体积极销售有品牌的网货，实现以商标为纽带的农产品品质提升和品牌化经营，培育打造一批拥有自主知识产权、市场竞争力强的电商品牌企业和品牌产品，全面提升消费者对网销产品认知度和忠诚度。

3.建立农村产品质量追溯体系。从林果、蔬菜着手，建立“高度开放、共享共用”的宝丰县农村产品质量安全追溯平台，赋予监管机构、检测机构、执法机构、生产经营主体及农产品消费者使用权限，逐步实现主体管理、产品流向、监管检测和公众评价投诉等相关信息可查询、农产品管理可追溯。至2020年底，示范合作社、农业龙头企业、家庭农场等农业产业化组织统一配备可追溯系统设备、标示农产品质量安全追溯码，全部实现农产品质量安全主体可追溯。

4.建立农村产品营销服务体系。与京东、苏宁、阿里巴巴等知名电商平台开展深度合作，积极打造线上“宝丰特色馆”，组织开展各类电商文化活动，举办网上创业创新项目大赛等，为创业人员、电商企业和人才搭建交流平台。借助平台流量扩大本地农特产品品牌知名度和影响力；充分利用郑州投洽会、农产品推介会、展示展销会、评奖评优活动以及“互联网＋”等平台，举办宝丰品牌农产品推介会，加大品牌农产品展示展销力度，拓展产品功能，丰富品牌内涵，促进品牌与市场的融合，不断扩大我县农产品品牌市场占有率。利用政府网站、微博、微信、广播、电视、报纸等形式，并将本地电子商务氛围营造、平台建设与当地农特产品宣传、休闲旅游产品推介有机结合。依托我县热点旅游乡镇，在我县游客集散中心、客流中心及电商公共服务中心，积极打造线下O2O体验馆，以“展示精品、打造品牌”为宗旨，将我县特色农村产品、手工艺品、旅游产品进行线上、线下集中展示发布、宣传推介和营销。

（五）农村电商人才培训体系

建立覆盖对象广泛、培训形式多样、管理运作规范、保障措施健全的培训体系。

1.建立多元化电子商务培训基地。一是建设县级电子商务公共培训基地。依托县电子商务公共服务中心设立电子商务公共培训中心，重点针对农民、返乡大学生、退伍军人、建档立卡贫困人口、残疾人等开展公益性、公共性的各类电子商务培训活动，使之成为我县电商人才培训中心和电商创业孵化基地。二是建设县级电子商务人才培养基地。利用我县教育场地，以“校企会”合作方式，重点为我县基层干部、电子商务专业技术人员、未就业初高中毕业生等群体提供继续教育学习培训工作，打造成为宝丰县电子商务人才培养基地。三是建设乡镇电子商务技能培训基地。在宝丰县特色产业集聚的乡镇，利用闲置厂房、基地等空闲基础设施资源，以农业专业合作社电商培训为示范，重点面向农民开展电子商务科普工作，实施电商扶贫专项培训行动，提升电商创业就业氛围，发展成为乡镇电商技能培训基地。

2.组建层次化电子商务培训团队。一是组建培训工作团队。依托县电商公共服务中心，组建电商培训工作团队，负责主持全县电子商务培训日常工作，包括实施年度培训计划、建立培训档案、制定培训考评办法、开展培训绩效考核、做好培训跟踪服务等工作，保障全县万人培训计划顺利实施。二是组建电商讲师团队。通过县商务局及电商行业协会等社会团体，从郑州市、平顶山市及周边地区的高等院校、知名电商企业、电商行业协会中，以及我县宝酒、康龙电商龙头企业和基层电商创业典范中，遴选本地实战经验丰富的电商专业技术人才，建立一支既具备理论高度又富含实战经验的电商师资团队。

3.引进专业化电子商务培训机构。以政府购买社会化服务的形式，在全社会聘请具有电子商务培训资质的学校、企业或专业机构开展电子商务培训。支持培训机构入驻宝丰，通过给予场地、经费等支持措施，积极引导电子商务专业培训单位在宝丰设立分支机构，为我县提供电商培训专业服务。实施政校企联合培训，依托平顶山、郑州高等教育资源，培养服务我县的电子商务高层次人才。

4.开展多样化电子商务培训。针对政府、企业、农民、建档立卡贫困人口、残疾人等不同群体，开展电子商务发展理念培训、企业电子商务战略培训、电子商务创业孵化培训、电子商务职业技能培训、电子商务实用技能培训、电子商务扶贫专项培训等富有针对性的培训，采取公益性培训与社会性培训相结合、远程培训与现场培训相结合、企业内部培训与外部培训相结合的方式，开展电商发展论坛、电商沙龙、参观考察、电商创业竞赛等不同形式培训，营造全员参与的社会氛围。

5.配备必要的办公设施和培训管理制度。制定讲师管理制度、考核制度、课件研发制度等相应的管理制度及工作流程，每项制度及工作流程都应具有针对性、可操作性，保证后续能落实到位。

6.一定的政策支持和培训经费保障。整合全县相关部门培训资源，对于培训相关工作在政策及经费上给予一定支持与保障。

四、项目进度安排

（一）资金筹措

累计投资4600万元，主要资金来源渠道有四个：一是申请省级电子商务进农村综合示范县（市）专项扶持资金；二是县政府财政专项配套资金；三是整合智慧城市、“互联网＋”现代农业发展资金等渠道资金；四是采取股权投资、PPP模式等方式，吸引社会资本投入农村电商示范项目建设。

（二）重点建设项目

1.农产品标准化建设项目

建设内容：创建农业标准化生产示范基地；制定林果、蔬菜等我县优势农产品的生产技术规程和生产标准；新增“三品一标”认证农产品5-10个；建立宝丰县网销农产品的外观标准、品质标准、流通标准等标准体系。

进度安排：2019年10月底建成投入使用。

示范效果：建立健全我县主要农特产品标准化体系，增强农产品市场竞争力，提高农产品安全质量和消费者体验，促进农产品网货化，为农村产品上行提供有力支撑。

资金投入情况：总投资205万元，其中上级财政资金50万元、本级财政资金40万元、社会资金115万元。

2.农产品品牌化建设项目

建设内容：依托我县白酒、米醋、汝瓷、花椒等产业，培育区域农产品品牌1-2个，打造农村产品知名品牌3-5个，逐步建立“区域公用品牌＋企业品牌”的双品牌体系，打造农村产品网销品牌企业和品牌产品。

进度安排：2019年10月底完成并持续推进。

示范效果：通过塑造农村产品品牌，提升我县农特产品知名度，促进农户、企业品牌化发展，提高网络销售议价能力，助推农业增效、农民增收。

资金投入情况：总投资230万元，其中上级财政资金70万元、本级财政资金40万元、社会资金120万元。

3.农产品质量追溯体系建设项目

建设内容：建设宝丰县农副产品质量安全追溯平台；制定追溯管理规范和标准，推广农产品质量追溯管理；县级以上农业产业化龙头企业、农民示范合作社产品及“三品一标”农产品通过上网、二维码扫描、短信和触摸屏等方式实现可追溯。

进度安排：2019年10月底建成并投入运营。

示范效果：实现网销农特产品统一身份认证，安全质量可追溯，提升农副产品质量安全保障能力，培植我县农村产品网络消费信心，扩大农村产品网络销售规模。

资金投入情况：总投资270万元，其中上级财政资金80万元、本级财政资金40万元、社会资金150万元。

4.农村产品营销服务建设项目

建设内容：建设2-3个500平方米以上的线下O2O体验馆，配置电脑、货架等基础设备等；打造1-2个线上宝丰“特色馆”；培育以销售我县农村产品为主的电商平台，开展微信、微博等全媒体营销推广，策划区域优质产品营销活动等。

进度安排：2019年10月底完成并持续推进。

示范效果：拓宽农特产品网络营销渠道，提升我县农村产品整体形象，提高农产品销售量及网络销售的公信力和美誉度，带动我县农特产品、乡村旅游协同发展、互利共赢。

资金投入情况：总投资570万元，其中上级财政资金160万元、本级财政资金190万元、社会资金220万元。

5.乡镇农产品加工配送中心建设项目

建设内容：在集中连片特色农产品生产基地，配置分级、包装、预冷、初加工配送等农产品基础设施，建设10-13个乡镇农产品加工配送中心。

进度安排：2019年10月底建成并投入运营。

示范效果：推进农产品生产、加工和流通等环节基础设施建设，实现农产品保鲜、冷链运输与流通质量管理，提升我县农村地区冷链物流配送能力，助力农产品网络销售。

资金投入情况：总投资380万元，其中上级财政资金120万元、本级财政资金60万元、社会资金200万元。

6.乡村物流服务站点建设项目

建设内容：布局建设13个乡镇物流服务站，262个以上村级物流服务点，配备物流收发货架、分拣包装工具、电脑、物流信息系统等标准化、信息化配套设施。

进度安排：2019年10月底前全部建成并投入运营。

示范效果：完善乡村两级物流站点布局，重点提升贫困地区物流基础设施，有效解决农村“最初一公里”与“最后一公里”的物流问题，促进电子商务与物流快递协同发展、高效联动。

资金投入情况：总投资330万元，其中上级财政资金100万元、本级财政资金50万元、社会资金180万元。

7.农村电商物流配送系统整合建设项目

建设内容：成立宝丰县物流快递行业协会，组建行业联盟；配置物流运输车辆（享受补贴购置的车辆、分拣设备等应统一标识，至少为电子商务进农村物流配送服务5年以上，5年内不得转让），规划并开通物流配送专线，开展农产品配送及县域电商网货配送。

进度安排：2018年年底初步形成县、乡、村三级物流配送体系并持续推进。

示范效果：实现全县域物流一体化配送、降低终端配送成本、打通双向物流环节，破解通农村物流“最初一公里”及“最后一公里”的物流瓶颈。

资金投入情况：总投资550万元，其中上级财政资金170万元、本级财政资金80万元、社会资金300万元。

8.县级电子商务公共服务中心建设项目

建设内容：配置独立服务前台，设产品展示中心、品牌培育中心、线上体验中心、客户服务中心等子中心；购置办公桌椅、电脑、投影仪、电话、打印机、文件柜、空调、音响、农产品安全检测等软硬件设施；电商公共服务中心基础装修及运营商场地租赁；开展农村电商氛围营造、统计分析、成果展示等公益性活动；建设线上电子商务公共服务平台、组建平台运营团队、平台运营维护。

进度安排：2019年10月底建成并投入运营。

示范效果：建设线上线下融合发展的县电子商务公共服务中心，满足我县网商、农业合作社、传统企业的网络营销、包装、策划、培训、物流等公共服务需求，营造电商氛围、带动创业就业、促进电商扶贫。

资金投入情况：总投资545万元，其中上级财政资金125万元、本级财政资金180万元、社会资金240万元。

9.乡村电子商务服务站点建设项目

建设内容：整合当地“万村千乡”农家店、村邮站、供销网点、益农信息社等现有资源，选择第三方承建、改造13个乡镇电商服务站、262个以上村级电商服务点；配置电脑、LED显示屏、POS机、扫码枪、室内外牌匾、WIFI、办公桌椅等相关设备；对站点工作人员开展培训等。

进度安排：2018年12月前完成乡镇级服务站建设，打造164个村级服务站点，2019年底前打造98个村级（社区）综合服务站点，全县行政村电商服务网点覆盖率达到80％以上，2020年12月底前全部建成并投入运营。

示范效果：构建覆盖全面、功能集约的乡村两级电子商务服务站体系，提供创业指导、网上代买代卖、物流代收代发、缴费支付、小额取现、电商信息推送、O2O线下体验等电子商务综合服务。

资金投入情况：总投资390万元，其中上级财政资金225万元、本级财政资金60万元、社会资金105万元。

10.电子商务人才培训基地建设项目

建设内容：建设1个县级电子商务公共培训中心、配备200平方米以上的培训教室、100平方米以上的实操教室及其他培训设备；合作共建1个以上电子商务人才培养基地、2-3个乡镇电商技能培训基地。

进度安排：2019年6月底建成并投入使用。

示范效果：建立健全电子商务人才培训基础设施，保障公益性、社会性等各类电子商务培训项目场地，推动电子商务人才培训工作顺利开展。

资金投入情况：总投资400万元，其中上级财政资金100万元、本级财政资金100万元、社会资金200万元。

11.电子商务人才培训机制建设项目

建设内容：组建培训工作团队、建立培训师资团队，引进专业培训机构，开发培训课程，实施制度化管理，开展培训跟踪服务，累计完成10000人次以上的电子商务人才培训。

进度安排：2019年12月底完成并持续推进。

示范效果：依托电子商务人才培训基地，实施三年万人培训计划，打造服务县域经济发展的本地化电子商务人才体系，带动电子商务创业、就业，强化电子商务产业发展的智力支撑。

资金投入情况：总投资480万元，其中上级财政资金200万元、本级财政资金30万元、社会资金250万元。

12.农村电子商务规划和宣传建设项目

建设内容：创建2-3个电子商务“示范乡（镇）”，培育5-10个电子商务“示范村”；开展农村电子商务发展研究，制定电子商务发展规划，开展电子商务政策和示范县创建工作、成果展示等宣传活动，实施电子商务宣传入村、入户活动。

进度安排：2019年6月底完成并持续推进。

示范效果：通过“示范乡（镇）”、“示范村”建设及农村电商宣传推广，发挥电商示范带动效应和产业引领作用，提供农村基层群众的网销网购意识，形成电商发展全民参与的氛围。

资金投入情况：总投资250万元，其中上级财政资金100万元、本级财政资金30万元、社会资金120万元。

宝丰县电子商务进农村综合示范项目

资金安排表

| 序号 | 类别 |  |  | 项目名称 | 投资规模（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 上级财政资金 | 本级配套资金 | 社会资本 |
| 1 | 农村产品上行支撑体系 |  |  | 农产品标准化建设项目 | 205 | 50 | 40 | 115 |
| 2 |  |  |  | 农产品品牌化建设项目 | 230 | 70 | 40 | 120 |
| 3 |  |  |  | 农产品质量追溯体系建设项目 | 270 | 80 | 40 | 150 |
| 4 |  |  |  | 农村产品营销服务建设项目 | 570 | 160 | 190 | 220 |
| 5 |  |  |  | 乡镇农产品加工配送中心建设项目 | 380 | 120 | 60 | 200 |
| 6 |  |  |  | 乡村物流服务站点建设项目 | 330 | 100 | 50 | 180 |
| 7 |  |  |  | 农村电商物流配送系统整合建设项目 | 550 | 170 | 80 | 300 |
| 资金使用比例 |  |  |  |  | 55.1% | 50.0% | 60.0% | 63.4% |
| 8 | 农村电商公共服务体系 |  |  | 县级电子商务公共服务中心建设项目 | 545 | 125 | 180 | 240 |
| 9 |  |  |  | 乡村电子商务服务站点建设项目 | 390 | 225 | 60 | 105 |
| 资金使用比例 |  |  |  |  | 20.3% | 23.3% | 24.0% | 13.8% |
| 10 |  |  | 电子商务人才培训体系 | 电子商务人才培训基地建设项目 | 400 | 100 | 100 | 200 |
| 11 |  |  |  | 电子商务人才培训机制建设项目 | 480 | 200 | 30 | 250 |
| 资金使用比例 |  |  |  |  | 19.1% | 20.0% | 13.0% | 18.0% |
| 12 |  | 农村电子商务宣传推广体系 |  | 农村电子商务规划和宣传建设项目 | 250 | 100 | 30 | 120 |
| 资金使用比例 |  |  |  |  | 5.5% | 6.7% | 3.0% | 4.8% |
| 总计 |  |  |  |  | 4600 | 1500 | 900 | 2200 |

五、实施步骤及时间安排

第一阶段：组织实施阶段（2018年2月－2019年12月）

2018年2月-12月。建成县级电子商务公共服务中心并投入运营；完成13个乡镇级服务站的选址、建设和运营，164个重点村级（社区）服务站点选址和建设，初步形成县、乡、村三级物流配送体系；推进品牌培育和质量保障体系建设；培训相关电商人才1000人次以上。

2019年1月--10月。进一步完善县级电子商务公共服务中心的其他功能，打造98个村级（社区）综合服务站点，全县行政村电商服务网点覆盖率达到80％以上；全面建成县、乡、村三级物流配送体系；全县品牌培育和质量保障体系基本形成；农村电子商务人才队伍建设形成规模；农村电商相关人员培训达9000人次。

第二阶段：绩效评估阶段（2019年11月－2019年12月）

项目全部实施完成后，县政府适时对项目实施情况及时开展绩效评估，由县商务局、财政局牵头，县直有关部门参与对项目按建设组织开展全面检查和评估，同时针对检查存在问题制定整改方案，采取有力措施，确保项目按时保质完成，迎接省财政厅、省商务厅对项目实施和资金使用情况全面检查验收。

第三阶段：总结推广阶段（2020年1月-2020年6月）

在全面总结电子商务进农村示范工作经验和做法的基础上，结合我县实际，全面推进电子商务向全县农村各行各业有序发展，达到全企入网、全民触网的目的，形成电子商务进入千家万户的浓厚氛围。

六、承办单位选择

（一）工作程序

1.发布公告。根据实施方案工作进度安排及项目建设要求等情况，在中国采购与招标网、河南省政府采购网、宝丰县人民政府网、宝丰县公共资源交易管理中心网等网站上发布关于公开选择电子商务进农村综合示范项目承办企业的招标公告，对项目内容、经费预算、工期、项目建设要求、承办单位资质要求等进行明确公示，有合作意向并符合条件的企业、单位均可按要求申报。

2.资格预审。符合资质要求的申报承办单位须按照招标公告的要求进行报名，填写投标文件，招标组织方需对投标单位的资质材料进行资格审核。

3.组织评审。县推进电子商务发展工作领导小组办公室牵头，组织相关项目负责单位成员组成评审组。由申报承办企业现场陈述、解释答疑，经评审组综合评定，初步确定承办企业。评审过程接受县纪检委等相关部门监督。

4.结果公示。自承办企业确定之日起2个工作日内在县人民政府网站、公共资源交易管理中心等网站上进行公示，公示期不少于3个工作日，并同时公告招标文件、竞争性谈判文件、竞争性磋商文件和询价通知书等相关文件。公示期满后，按照程序确定承办单位，并签署项目合同。

（二）信息公开措施

1.强化公开时限管理。我县有关电子商务进农村综合示范项目承办企业的招标公告、资格预审公告的公告期限为５个工作日；中标、成交结果自中标、成交供应商确定之日起２个工作日内公告，公告期限为１个工作日；政府采购合同自合同签订之日起２个工作日内公告；投诉或监督检查处理决定自完成并履行有关报审程序后５个工作日内公告；评审考核结果自完成并履行有关报审程序后５个工作日内公告。供应商、采购代理机构和评审专家的违法失信行为信息月度记录不晚于次月10日前公告。

2.落实部门公开责任。严格按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和财库〔2017〕86号、财库〔2015〕135号文件对政府采购信息公开工作的要求，落实采购单位、招标代理机构及其他主体等有关信息公开内容、公告时限等方面的责任，建立违规惩处机制。

3.开展专项监督考核。采购单位、评审组要主动回应信息公开工作中出现的情况和问题，做好预判、预案和跟踪，主动发声，及时解惑。县纪检、财政等部门加强对政府采购信息发布的及时性、完整性、合规性等信息公开情况监督，开展对采购项目信息公开情况的核查和动态监管，依法追究信息公开违法违规行为。

七、验收程序及方式

（见附件3）

八、保障措施

（一）明确职责分工

县推进电子商务发展工作领导小组负责组织指挥和指导全县电子商务进农村的推进工作。领导小组办公室选聘抽调专职工作人员，做好有关具体工作。各乡镇成立相应组织机构，明确由一把手任组长，相关副职任副组长，村主任及相关工作人员为成员，明确电商专干，将组织机构进一步延伸到乡镇、行政村，全力推进工作开展，强化对全县电子商务工作特别是电子商务进农村综合示范工作的组织领导，加强统筹规划、政策制定、日常联络、综合协调以及绩效评估，形成推动全县农村电子商务发展的合力。县商务局是电子商务进农村工作具体组织落实单位。

（二）加强资金管理

制定落实专项资金管理办法，坚持专项资金单独设账、独立核算、专款专用。项目资金专账核算，进行公示、审核、监督、验收、审计，严禁挤占、截留、挪用。在项目实施后期，根据项目进度，认真分析各单项项目，对项目从组织实施、发展基础提升、发展环境完善、效益发挥情况、主要做法、存在问题等方面进行绩效自查，确保各级投入资金发挥效益。建立健全专项资金督察机制，由发改、财政、商务、审计、税务等部门组成督查组，开展专项资金监督检查，对违规使用、挪用专项资金的行为依法依规严格责任追究，确保专项资金运行安全、高效。（见附件2）

（三）强化监督考核

充分发挥电子商务协会作用，建立健全管理制度，加强建设电子商务标准和统计体系，加强对网上涉及行政许可的商品和服务监管，引导电子商务规范有序发展。促进网络交易主体守法诚信经营，建立健全商务信用评价体系，大力打击网络售假和网络诈骗等违法行为，完善电子商务消费者权益保护机制。

（四）扩大范围培训

制定全县电子商务进农村工作培训计划，三年全县计划培训10000人，重点对农村返乡青年、大学生、退伍军人、妇女、残疾人等进行培训，把培训作为电子商务进农村的重要工作抓紧抓好。在县运营中心设立创业孵化培训中心，常年免费培训；扶贫、人社、农业、科技等部门利用政策性资金免费在乡镇、村开展培训；聘请专家授课和电商大讲堂开展各种形式的电商培训。

（五）加大宣传力度

由县委宣传部具体牵头负责，制定实施方案，明确各乡镇和县直单位的宣传任务和职责，大力开展电子商务进农村宣传。统一宣传策划，通过报纸、电视、网络、宣传车、宣传单、墙体标语、文艺表演等多种立体化的传播手段开展宣传，努力营造“全企入网，全民触网”的社会氛围。开展培训动员会，激发广大群众了解电子商务、参与电子商务的热情；制作电商进农村、下乡入村专题片，开展电商知识讲座，吸引农村青年爱乡返乡，投身电商事业；在宝丰县电视台开设农村电商专栏，根据工作进度每周安排专访；开设电子商务微信公众平台；在全县公路和城区主干线醒目位置设立电子商务大型宣传牌，各乡镇、村要刷写电商标语；在国家、省、市等县外主流媒体进行电子商务新闻报道；微博微信等多渠道刊发电商信息，营造浓厚电商氛围。

（六）加强管理监督

按照上级要求，县、乡、村建立项目台帐，县设立专用账户，加强专项资金管理，严格项目招投标手续和使用范围，明确责任人和进展时限，按时做好信息上报，确保示范工作顺利推进。县推进电子商务发展工作领导小组办公室做好各项日常工作，加强对示范工作的指导和检查，确保电子商务进农村工作有条不紊推进。

（七）严格督查考核

县里将电子商务进农村综合示范工作纳入全县目标考核。研究制定电子商务进农村综合示范绩效评价办法，定期督导检查，全面考核评价，将考核实绩作为年终总结表彰的重要依据，对在电子商务进农村工作中表现突出的单位和个人予以表彰奖励，成绩尤为突出的个人向组织部门推荐提拔。

（八）落实政策措施

梳理各地电子商务扶持相关政策，结合我县实际情况，出台宝丰电子商务发展扶持政策，优化电子商务运营政策环境。扶持政策从发展资金扶持，电子商务重点企业培育，工商、税务、通信、金融与农村流通信息化协同发展的政策措施、奖励政策、统计监测等制度方面，规范和优化电子商务企业运营政策环境。

附件2

宝丰县推进省级电子商务进农村专项资金

管　理　办　法

第一章  总  则

第一条  为切实有效推进我县电子商务进农村示范工作，充分发挥财政专项资金的引导作用，规范电子商务进农村专项资金使用与管理（以下简称专项资金），根据《河南省商务厅、河南省财政厅关于印发<河南省电子商务进农村综合示范县(市)项目实施和资金使用工作指南>》（豫商建〔2017〕4号）的文件精神，制定本管理办法。

第二条  本办法所称的专项资金是指县财政预算统筹安排的900万支持电商发展专项配套资金及其他渠道筹措的资金。

第三条  专项资金由县财政局会同县商务局管理。

（一）县商务局负责提出专项资金支持重点和范围；提出专项资金的使用方案；根据项目实施进度提出资金使用计划；负责项目的组织实施与监管；会同县财政局对资金的使用情况进行监督检查。

（二）县财政局负责审核专项资金预算和资金使用计划，根据县领导的审批意见及时拨付资金；对资金的使用情况进行监督检查。

第四条  专项资金支持对象为经申报、审核、验收，达到我县电子商务进农村综合示范项目建设标准的电子商务企业、电子商务服务企业、商贸企业、物流企业、行业协会、培训机构等。

第五条  专项资金管理遵循预（决）算公开、管理规范、注重实效的原则，资金分配和使用情况向社会公示，接受相关部门和社会监督。

第二章  专项资金支持范围

第六条  专项资金严格按照《河南省电子商务进农村综合示范县（市）项目实施和资金使用工作指南》确定的资金支持内容进行项目扶持。具体包括：

（一）县级电子商务公共服务中心建设。一是支持为构建县级农村电子商务公共服务中心培训、物流、农村服务站、农村产品营销和供应链体系等功能所进行的必要基础装修及运营商场地租赁费用开支；二是支持为中心购置配备办公桌椅、电脑、投影仪、电话、打印机、文件柜、空调、音响、农产品安全检测等软硬件办公设施设备；三是支持设立服务前台和特色馆而发生的相关费用开支；四是支持开展农村电子商务氛围营造、统计分析、成果展示等公益性活动。

（二）乡村电子商务服务站点建设。支持政府或承办企业为开展电子商务服务对乡村级电子商务服务站点进行改造装修，配置电脑、LED显示屏、POS机、扫码枪、室内外牌匾、WIFI、办公桌椅等相关设备和对站点工作人员的相关培训等。

（三）县域电子商务物流仓储分拣配送中心建设。支持邮政、快递企业、电商企业及第三方物流服务商等牵头整合县域内物流资源，建设服务农村的公益性县域物流仓储分拣配送中心；支持承办企业购置车辆、分拣设备，升级改造乡村快递配送站点，建立开放、透明、共享的物流信息数据应用系统；支持承办企业提供冷链仓储、农产品集中分拣配送及县域内电商网货配送而开展的公共服务等。

（四）农村电子商务培训体系建设。支持电子商务企业、各类培训机构、协会等对政府机构、涉农企业、合作社工作人员和农民等进行电子商务政策、理论、运营、实操等方面培训，重点培训县乡村基层干部、农村青年、返乡大学生、返乡农民工、退伍军人、村级电子商务服务站点信息员等；支持在县级农村电子商务公共服务中心等建设电子商务实训及创业孵化基地；支持电子商务协会等开展多种形式的有利用于营造当地电子商务发展氛围的公益性活动等。

（五）农产品电子商务供应链体系建设。支持各级政府或承办企业围绕农产品流通标准化、品牌化和质量品控，开展农产品地理标志、无公害、绿色、有机食品认证以及QS认证，开展农特产品分级、深加工、包装、商标注册、品牌打造等建设，构建农产品追溯平台数据库，解决农产品上线销售的前置障碍。

（六）开展农村电子商务的规划和宣传。支持开展农村电子商务发展研究，制定县域农村电子商务发展规划；开展形式多样的电子商务政策和示范县（市）创建工作、成果展示等宣传活动；鼓励创建电子商务示范乡镇、示范村，营造农村电子商务发展的良好氛围。

第三章  资金申报、审批和拨付

第七条  县商务局会同县财政局根据本办法和上级文件要求，发布项目申报指南，联合下发专项资金申报通知，组织开展项目申报工作。

第八条  申报主体应具备以下条件：

1.申报主体需遵守国家及地方相关法律、法规、规章的规定，合法经营，对于传销、欺诈、销售违禁品、制假售假、非法集资等违法违规行为有相应健全的管理防控措施。

2.项目申报单位（企业）具有与业务范围相对应的国家或地方规定的运营相关资质。

3.申报单位（企业）电子商务业务运营状况良好，经济、社会效益明显，对相关产业发展具有降低成本、提高效率、改善效益等促进作用，有利于促进就业和创业。

4.具备拟申报示范项目实施的资金保障及类似项目建设运营能力、经验。具有健全的管理、技术和财务制度。

5.当年申报通知要求提供的其他材料。

第九条  项目初审、汇总。县电子商务进农村工作领导小组负责对符合条件的项目申报单位（企业）所报项目进行资格审查、项目初审，确定项目实施单位，完成项目资金预算工作等，项目汇总后报县财政部门备案。

第十条  项目验收、公示。项目完成后，由县推进电子商务发展工作领导小组组织有关单位和第三方机构组成验收小组联合对示范项目进行验收，验收合格的项目和拟使用专项资金情况在县政府门户网站上进行公示（不少于5个工作日）。

第十一条  资金拨付。公示完成后，县商务局配合县财政局做好专项资金的拨付工作。专项资金采取贷款贴息、以奖代补和财政补助等支持方式，并积极探索新的扶持方式。同一项目不得同时以两种以上方式申请专项资金。

第十二条  档案管理。县商务局、县财政局需建立健全示范项目档案资料，对项目评审、建设、验收、拨付等环节的档案资料进行整理和归档，做到资料详实、手续齐备、程序合规。

第四章  资金管理监督

第十三条  县商务局、县财政局要切实加强专项资金管理，严格按本办法规定的范围使用专项资金。专项资金不得用于网络交易平台建设、购买流量、人员工资及奖励等支出。

第十四条  项目承担单位收到专项资金后，应做到专款专用,专项管理,按现行财务制度规定进行核算，定期开展专项资金使用绩效评价，并自觉接受纪检、商务、财政、审计等相关部门的监督检查。专项资金项目在执行过程中因特殊原因需要变更时，按审批权限报批。

第十五条  县纪委、县商务局、县财政局、县审计局负责对专项资金项目的执行情况和资金使用情况进行监督、检查。

第四章  罚  则

第十六条　项目单位有下列行为之一的，县商务局、县财政局要按照国家有关法律法规的规定，责令其限期整改，核减、收回或停止拨付专项资金。项目单位不得再申报专项资金。触犯法律的，由司法机关依法追究法律责任。

（一）提供虚假情况，骗取专项资金的；

（二）转移、侵占或者挪用专项资金的；

（三）擅自改变主要建设内容和建设标准的；

（四）无正当理由未及时实施项目建设或项目未按期完成的；

（五）其他违反国家法律法规和本办法规定的行为。

第十七条  县商务局、县财政局工作人员有下列行为之一的，要依法追究有关责任人的行政责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究法律责任。

（一）滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿的；

（二）违反规定程序和原则批准专项资金申请报告的；

（三）其他违反本办法规定的行为。

第五章  附  则

第十八条  本办法由宝丰县推进电子商务发展工作领导小组办公室负责解释。

第十九条  本办法自发布之日起施行。

附件3

宝丰县推进省级电子商务进农村相关工作

项目验收制度

第一章  总 则

第一条  为加强我县电子商务进农村相关工作项目验收管理，明确验收责任，规范验收行为，依据河南省商务厅，河南省财政厅联合下发的按照《河南省电子商务进农村综合示范县（市）项目实施和资金使用工作指南》（豫商建〔2017〕4号）等文件和会议精神，制定本制度。

第二条  本制度适用于宝丰县电子商务进农村相关工作项目承办单位、企业等建设项目的验收管理。

第三条  本制度所称项目承办单位、企业，是指经宝丰县推进电子商务发展工作领导小组审核确认的项目实施主体，承办项目是指经宝丰县推进电子商务发展工作领导小组批准的、享受专项资金补助的、为促进我县电商进农村发展的项目内容。

第四条  本制度所称电子商务建设项目验收，是指专项财政支持建设的项目建成后，按照规定的程序和要求，进行全面检查并确认是否达到批准建设要求的活动。

第五条  宝丰县推进电子商务发展工作领导小组办公室（以下简称领导小组办公室）是本制度所称项目验收的责任单位，由其组建项目验收小组，按照项目管理权限，主持各类承办项目的验收工作。

第二章  验收程序与方式

第六条  验收程序

（一）承办企业向领导小组办公室提交项目验收申请及相关材料；

（二）领导小组办公室在接到验收申请报告后，完成项目验收前期工作：

1.听取项目负责人汇报项目建设总体情况，了解项目建设过程与现状；

2.实地查看承办企业提供的项目相关材料。

（三）领导小组办公室在完成项目验收前期工作后，作出是否予以验收结论。对于达到验收条件的项目，及时与有关单位协商，确定验收时间、地点及验收小组成员单位，并分发有关验收材料。

第七条  验收方式

（一）项目验收采取现场检查、听取报告、查看材料等方式进行，由领导小组办公室负责组织实施。

（二）项目验收小组由商务、财政、审计等部门组成，并邀请纪检监察部门进行监督。

第三章  验收要求

第八条  项目建成验收必须具备下列条件：

（一）已按要求建设完成，正常投入运营并达到一定期限要求；

（二）已取得相关资质（如营业执照、卫生许可证、商品流通许可证等）。

第九条  项目验收小组职责

（一）听取项目承办企业项目建设总体情况汇报，审查项目申报材料；

（二）检查项目建设和运行情况，对项目的设计、建设、运营情况进行全面核查，并作出评价；

（三）对通过验收的项目，作出通过验收意见并报宝丰县推进电子商务发展工作领导小组审核；

（四）对未通过验收的项目，提出整改意见及整改期限，并将验收材料退回申报企业。

第四章  附  则

第十条  充分发挥县纪检监察部门督察职能，加强监督检查，对违纪违规事项进行严肃查处。

第十一条  国家或省级主管部门对项目建设内容和标准有更改或调整的，本制度可依实际情况酌情调整。

第十二条  本制度自颁布之日起执行，由领导小组办公室负责解释。