## Sheet1
宝丰县2020年度扶贫资金项目计划完成情况公告
序号 | 建设完成 | [9 empty] | 资金使用 |  |  |  | 绩效目标实现情况 | 减贫机制实现情况 | 备注 | 乡镇提供
| 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 建设内容 | 实施单位及责任人 | 施工单位及责任人 | 监理单位及责任人 | 受益对象 | 资金规模（万元） | 资金筹措方式 | 指标文号 | 审定金额 （万元）
方式
总计 | [10 empty] | 7307
1 | 2020年宝丰县观音堂林站庄科村中央及省级财政专项扶贫资金道路建设项目一标段 | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站庄科村 | 2020年3月至2020年4月 | 新修庄科村硬化道路10592.4平方米 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | 河南祥鹰市政工程有限公司 责任人：袁莹莹 | 河南际龙工程技术有限公司 责任人：王军强 | 全体村民，其中贫困户89户243人 | 175 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 173.534 | 新修庄科村硬化道路10592.4平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意。 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 中央资金
2 | 2020年宝丰县观音堂林站余家村中央及省级财政专项扶贫资金道路建设项目二标段 | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站余家村 | 2020-03-01 | 新修余家村硬化道路共计7200平方米 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | 河南厚德宸苑园林工程有限公司 责任人：师运良 | 河南际龙工程技术有限公司 责任人：王军强 | 全体村民，其中贫困户250户807人 | 125 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 125.2264 | 新修余家村内道路7200平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意。 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 中央资金
3 | 2020年宝丰县观音堂林站宋沟村深度贫困村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站宋沟村 | 2020年4月至 2020年5月 | 宋沟村深度贫困村产业发展项目建设黄粉虫养殖大棚2个，共计486平方米 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | 宝丰县坤明建筑工程有限公司 责任人：赵志豪 | 河南际龙工程技术有限公司 责任人：王军强 | 观音堂林站宋沟村集体 | 25 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 26.9423 | 解决群众养殖无场地问题，扩大黄粉虫养殖规模，使更多贫困群众参与黄粉虫养殖，增加贫困户收入和村集体经济收入。 | 发展产业，增加村集体经济收入，带动贫困群众参与，增加收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 省级资金
4 | 2020年宝丰县观音堂林站大石扒村深度贫困村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站大石扒村 | 2020年4月至 2020年5月 | 大石扒村深度贫困村产业发展项目建造白玉木耳大棚2个，共计640平方米 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | 宝丰县远硕建筑工程有限公司 责任人：胡正周 | 河南际龙工程技术有限公司 责任人：王军强 | 观音堂林站大石扒村集体 | 25 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 16.9192 | 发展产业，增加村集体经济收入，带动贫困群众参与，增加收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 发展白玉木耳种植，带动群众群众参与，拓 宽群众增收渠道，增加群众收入，同时增加村集体收益。 | 省级资金
5 | 2020年宝丰县观音堂林站石板河村深度贫困村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站石板河村 | 2020-04-01 | 依托大地集团100万元捐资款建设写生基地主体建设，利用深度贫困村专项资金25万元采购相关配套设施,由村委会经营，以年收益不低于资本金8%的标准支付村集体。收益资金由村集体进行二次分配，主要用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | —— | —— | 观音堂林站石板河村集体 | 25 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | —— | 挖掘旅游扶贫深度，打造石板河村旅游品牌，引导贫困群众参与产业发展，增加村集体经济收入。 | 发展产业，增加村集体经济收入，带动群众参与，增加贫困群众收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 省级资金
6 | 2020年观音堂林站北水峪村、余家村深度贫困村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站北水峪村 | 2020年4月至 2020年5月 | 北水峪村、余家村深度贫困村合并产业发展项目，建设产业扶贫车间324平方米，扶贫展厅56平方米 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | 宝丰县坤明建筑安装工程有限公司 责任人：王帅宾 | 河南际龙工程技术有限公司 责任人：王军强 | 观音堂林站北水峪村、余家村集体 | 50 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 53.4344 | 解决群众发展迷迭香种植加工、销售后顾之忧，拓展产业链条，引导群众发展产业增收收入，增加村集体经济收益. | 发展产业，增加村集体经济收入，带动贫困群众参与，增加收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 省级资金
7 | 2020年宝丰县观音堂林站滴水崖村深度贫困村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站滴水崖村 | 2020年5月至 2020年6月 | 滴水崖村深度贫困村产业发展项目建设蔬菜大棚5个，每个400平方米，共计2000平方米 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | 河南致展建筑工程有限公司 责任人：刘南南 | 河南际龙工程技术有限公司 责任人：王军强 | 观音堂林站滴水崖村集体 | 25 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 27.9605 | 依托帮扶单位优势，发展蔬菜种植产业，带动贫困群众参与，增加贫困群众收入和村集体经济收入. | 发展产业，增加村集体经济收入，带动贫困群众参与，增加收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 省级资金
8 | 2020年宝丰县大营镇中央及省级财政专项扶贫资道路建设项目一标段 | 基础设施类 | 新建 | 大营镇李文驿村、大沈河村 | 2020年3月13日至4月7日 | 李文驿村新建道路2512.3平方米；大沈河村新建道路8445.9平方米 | 大营镇人民政府 责任人：杨普召 | 河南亘浩建设工程有限公司 责任人：崔红举 | 河南晟华工程管理有限公司 责任人：赵国富 | 李文驿村、大沈河村两个村的全体村民 | 170 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 174.37 | 新建道路10958.2平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 中央资金31万元；省级资金139万元 | 2019年5月12日-2019年5月20日
9 | 2020年宝丰县大营镇中央及省级财政专项扶贫资道路建设项目二标段 | 基础设施类 | 新建 | 大营镇大岭王村、苏家洼村 | 2020年3月12日至4月7日 | 大岭王村新建道路4857.5平方米；苏家洼村新建道路4426.3平方米 | 大营镇人民政府 责任人：杨普召 | 湖北红云松园林古建有限公司 责任人：敖长青 | 河南晟华工程管理有限公司 责任人：赵国富 | 大岭王村、苏家洼村两个村全体村民 | 130 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 135.94 | 新建道路9283.8平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 省级资金 | 2019年5月6日-2019年6月19日
10 | 2020年大营镇郝沟村深度贫困村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 大营镇郝沟村 | 2020-02-10 | 投资25万元购置料筛设备5台 | 大营镇郝沟村 责任人：候更辉 | 大营镇郝沟村 责任人：候更辉 | —— | 郝沟村全体村民 | 25 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | —— | 已租赁给郝沟村富鑫合作农业发展有限公司，每年收益5万元 | 发展产业壮大村集体经济,增加农民收入 | 省级资金
11 | 2020年宝丰县前营乡中央及省级财政专项扶贫资道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 前营乡大连庄村、岳坟沟村、关帝庙村、何寨村 | 2020年3月10日至2020年4月10日 | 大连庄村新建道路3052平方米；岳坟沟村新建道路4195平方米；何寨村新建道路4726平方米；关帝庙村新建道路7313平方米 | 前营乡人民政府 责任人：吕跃红 | 林林州市宏图建设工程有限公司责任人：赵文博 | 河南鑫东辰工程技术咨询有限公司 责任人：张巍 | 大连庄村、岳坟沟村、关帝庙村、何寨村全体村民 | 290 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 292.79 | 新修道路5.5公里，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 省级资金
12 | 2020年宝丰县周庄镇中央及省级财政专项扶贫资道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 周庄镇耿庄村、林营村 | 2020年3月至2020年4月 | 林营村新建道路8939.5平方米；耿庄村新建道路2008.1平方米 | 周庄镇人民政府 责任人：赵振华 | 河南省安海建筑工程有限公司 责任人：毕红艳 | 河南鑫东辰管理有限公司 责任人：尹中娟 | 林营村全体村民、耿庄村全体村民 | 148 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 149.6915 | 林营村新建道路8939.5平方米；耿庄村新建道路2008.1平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 省级资金 | 2019年5月6日-2019年6月19日
13 | 2020年宝丰县商酒务镇中央及省级财政专项扶贫资道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 商酒务镇郜辛庄村、黄洼村 | 2020年3月13日至2020年4月6日 | 新建道路5247.11平方米 | 商酒务镇人民政府 责任人：郭书冬 | 河南兴锦建设工程有限公司 责任人：李晶晶 | 中誉恒信工程咨询有限公司 责任人：王晓静 | 郜辛庄村、黄洼村全体村民 | 80 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 79.5186 | 新建道路5247.11平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 省级资金
14 | 2020年宝丰县杨庄镇西彭庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 杨庄镇西彭庄村 | 2020年3月12日至4月10日 | 新建道路长6312平方米 | 宝丰县杨庄镇人民政府 责任人：王晓巍 | 河南亘浩建筑工程有限公司 责任人：李英利 | 中誉恒信工程咨询有限公司 责任人：王晓静 | 全体村民，其中建档立卡户12户17人 | 100 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 98.97 | 新建道路6312平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 省级资金
15 | 2020年宝丰县张八桥镇山张村道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 张八桥镇山张村 | 2020年3月10日至4月5日 | 山张村村内道路建设6273平方米 | 张八桥镇人民政府 责任人：路阳 | 河南筑道建筑工程有限公司 责任人：李倩倩 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 责任人：尹中娟 | 全体村民，其中贫困户8户 18人 | 90 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 90.2054 | 新建道路6273平方米的建设任务，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施及村民居住环境条件，方便群众出行，为农产品输出提供便利 | 省级资金
16 | 2020年宝丰县观音堂林站闫三湾村农村饮水安全巩固提升工程 | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站闫三湾村 | 2020年3月14日至2020年4月12日 | 新建供水站及铺设管网 | 宝丰县水利局 责任人：邢坤鹏 | 河南省三赢建设工程有限公司 责任人：田素平 | 中瑞建园工程管理有限公司 责任人：程林 | 闫三湾村全体村民 | 90 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 | 86.7265 | 新建供水站及铺设管网，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 饮水安全有保障 | 中央资金
17 | 2020年宝丰县（拨付的）雨露计划项目（短期技能培训） | 产业扶贫类 | 新建 | 宝丰县 | 2020年 | 短期技能培训补助 | 宝丰县扶贫办 责任人：杨世杰 | —— | —— | 全县享受政策的建档立卡户，并符合该政策条件的 | 26.0646 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号20万元；平财预〔2020〕435号3.9万元；2020年县本级资金2.1646万元 | —— | 发放补助26.0646万元，贫困群众对项目实施非常满意 | 激励贫困户学习技能技术，带动务工就业 | 中央资金20万元；省级资金3.9万元；县级资金2.1646万元
18 | 2020年宝丰县（拨付的）雨露计划项目（职业教育补贴） | 产业扶贫类 | 新建 | 宝丰县 | 2020年 | 职业教育补贴 | 宝丰县扶贫办 责任人：杨世杰 | —— | —— | 全县享受政策的建档立卡户，并符合该政策条件的 | 56.1 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号30万元；平财预〔2020〕435号26.1万元 | —— | 发放补贴56.1万元，贫困群众对项目实施非常满意 | 激励贫困户参加培训学习，带动务工就业 | 中央资金30万元；省级资金26.1万元
19 | 2020年大营镇大沈河村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 大营镇大沈河村 | 2020年4月13日至2020年5月12日 | 大沈河村建造桑蚕养殖大棚8个 | 大营镇人民政府 责任人：杨普召 | 河南省亚坤路桥建设工程有限公司 责任人：蒋沛沛 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 责任人：闫鹏飞 | 大沈河村全体村民 | 60 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号40万元；平财预〔2020〕256号20万元 | 60.04 | 建造桑蚕养殖大棚8个，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 发展产业壮大村集体经济,增加农民收入 | 市级资金
20 | 2020年大营镇西张庄村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 大营镇西张庄村 | 2020年4月13日至2020年5月12日 | 西张庄村建造桑蚕养殖大棚8个 | 大营镇人民政府 责任人：杨普召 | 河南省亚坤路桥建设工程有限公司 责任人：蒋沛沛 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 责任人：闫鹏飞 | 西张庄村全体村民 | 60 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | 60.04 | 建造桑蚕养殖大棚8个，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 发展产业壮大村集体经济,增加农民收入 | 市级资金 | 2019年6月至2019年7月
21 | 2020年前营乡张吴庄村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 前营乡张吴庄村 | 2020年4月至5月 | 新增粉条深加工设备及配套设施，用于对外租赁，年收益不低于10% | 前营乡张吴庄村委会 责任人：谢和 | —— | —— | 张吴庄村全体村民 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | 22.99 | 新建产业发展项目，年收益不低于2万元，壮大村集体经济群众非常满意 | 发展产业壮大村集体经济,增加农民收入 | 市级资金 | 2019年6月至2019年7月
22 | 2020年前营乡张旗营村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 前营乡张旗营村 | 2020-04-01 | 新增面粉生产设备及配套设施，与大连庄村面粉厂合作，年收益不低于10% | 张旗营村村民委员会 责任人;兰广平 | —— | —— | 张旗营村全体村民 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | 20 | 新建产业发展项目，年收益不低于2万元，壮大村集体经济群众非常满意 | 发展产业壮大村集体经济,增加农民收入 | 市级资金 | 2019年6月至2019年7月
23 | 2020年前营乡马庄村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 前营乡马庄村 | 2020年8月至9月 | 马庄村新建榨油厂一座，用于对外租赁，每年收益不低于10% | 马庄村村民委员会 负责人：乔国珉 | 河南明昊建筑工程有限公司 责任人：王雪峰 | 中远融通工程咨询有限公司 责任人：杨周 | 马庄村全体村民 | 40 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | 57.01 | 新建产业发展项目，年收益不低于4万元，壮大村集体经济群众非常满意 | 发展产业壮大村集体经济,增加农民收入 | 市级资金
24 | 2020年宝丰县周庄镇中和寨村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 周庄镇中和寨村 | 2020年4月至2020年10月 | 新建大棚三座 | 中和寨村民委员会 责任人：周玫遐 | 河南弘亚食用菌科技有限公司 黄责任人：留兵 | 中和寨村民监督委员会 责任人：曹金岭 | 中和寨村全体村民 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | 20.1135 | 新建大棚三座，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 壮大村集体经济，带动贫困户提升经济收入，提升贫困人口满意度 | 市级资金
25 | 2020年宝丰县周庄镇孙庄村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 周庄镇孙庄村 | 2020年4月至2020年10月 | 新建大棚三座 | 孙庄村民委员会 责任人：余军 | 河南弘亚食用菌科技有限公司 责任人：黄留兵 | 孙庄村民监督委员会 责任人：刘新应 | 孙庄村全体村民 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | 20.1135 | 新建大棚三座，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 壮大村集体经济，带动贫困户提升经济收入，提升贫困人口满意度 | 市级资金
26 | 2020年宝丰县周庄镇东王村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 周庄镇东王村 | 2020年4月至2020年10月 | 新建大棚三座 | 东王村民委员会 责任人：王红 | 河南弘亚食用菌科技有限公司 黄责任人：留兵 | 东王村民监督委员会 责任人：马群 | 东王村全体村民 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | 20.1135 | 新建大棚三座，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 壮大村集体经济，带动贫困户提升经济收入，提升贫困人口满意度 | 市级资金
27 | 2020年宝丰县观音堂林站回龙庙村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站回龙庙村 | 2020年3月至 2020年4月 | 将扶贫资金20万元入股宝丰县资晨养殖专业合作社，用于该合作社扩大生产经营，宝丰县资晨养殖专业合作社以合作社资产作为担保，以年收益不低于资本金8%（1.6万元）的标准支付村集体。收益资金由村集体进行二次分配，主要用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | —— | —— | 观音堂林站回龙庙村集体 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | —— | 受益用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等。 | 增加村集体经济收入，带动贫困群众参与，增加收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 市级资金
28 | 2020年宝丰县观音堂林站金庄村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站金庄村 | 2020年3月至 2020年4月 | 将扶贫资金20万元入股宝丰县远弘装饰工程有限公司，用于该公司扩大生产经营，宝丰县远弘装饰工程有限公司以宝丰县为民小区1号楼1单元村1东户房产作为担保，以年收益不低于资本金8%（1.6万元）的标准支付村集体。收益资金由村集体进行二次分配，主要用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | —— | —— | 观音堂林站金庄村集体 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | —— | 受益用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等。 | 增加村集体经济收入，带动贫困群众参与，增加收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 市级资金
29 | 2020年宝丰县观音堂林站罗顶村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站罗顶村 | 2020年3月至 2020年4月 | 将扶贫资金20万元入股李文奇自建养殖场，用于该养殖场扩大生产经营，李文奇自建养殖场以宝丰县前进路阳光御园一号楼二单元七楼西户房产作为担保，以年收益不低于资本金8%（1.6万元）的标准支付村集体。收益资金由村集体进行二次分配，主要用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | —— | —— | 观音堂林站罗顶村集体 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | —— | 受益用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等。 | 增加村集体经济收入，带动贫困群众参与，增加收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 市级资金
30 | 2020年宝丰县观音堂林站石板河村深度贫困村市级资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站石板河村 | 2020年3月至 2020年4月 | 将资本金入股到宝丰县远弘装饰有限公司,其中市级深度贫困村资金20万,其余25万元为省级深度贫困村资金,两项资金合并使用,共计45万元。双方合作期限为1年，每年度收益分红为4.1万元。收益资金由村集体进行二次分配，主要用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | —— | —— | 观音堂林站石板河村集体 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | —— | 受益用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等。 | 增加村集体经济收入，带动贫困群众参与，增加收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 市级资金
31 | 2020年宝丰县观音堂林站大石扒村深度贫困村产市级资金业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站大石扒村 | 2020年3月至 2020年4月 | 将扶贫资金20万元入股宝丰县资晨养殖专业合作社，用于该合作社扩大生产经营，宝丰县资晨养殖专业合作社以合作社资产作为担保，以年收益不低于资本金8%（1.6万元）的标准支付村集体。收益资金由村集体进行二次分配，主要用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | —— | —— | 观音堂林站大石扒村集体 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | —— | 受益用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等。 | 增加村集体经济收入，带动贫困群众参与，增加收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 市级资金
32 | 2020年宝丰县观音堂林站北水峪村深度贫困村市级资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站北水峪村 | 2020年3月至 2020年4月 | 将扶贫资金20万元入股宝丰县志扬种植专业合作社，用于该合作社扩大生产经营，宝丰县志扬种植专业合作社以公职人员提供担保，以年收益不低于资本金8%（1.6万元）的标准支付村集体。收益资金由村集体进行二次分配，主要用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | —— | —— | 观音堂林站北水峪村集体 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | —— | 受益用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等。 | 增加村集体经济收入，带动贫困群众参与，增加收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 市级资金
33 | 2020年宝丰县观音堂林站宋沟村深度贫困村市级资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站宋沟村 | 2020年3月至 2020年4月 | 将扶贫资金20万元入股宝丰县裕泰养殖专业合作社，用于该合作社扩大生产经营，宝丰县裕泰养殖专业合作社以公职人员提供担保，以年收益不低于资本金8%（1.6万元）的标准支付村集体。收益资金由村集体进行二次分配，主要用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | —— | —— | 观音堂林站宋沟村集体 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | —— | 受益用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等。 | 增加村集体经济收入，带动贫困群众参与，增加收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 市级资金
34 | 2020年宝丰县观音堂林站滴水崖村深度贫困村市级资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站滴水崖村 | 2020年3月至 2020年4月 | 将扶贫资金20万元入股宝丰县远弘装饰工程有限公司，用于该公司扩大生产经营，宝丰县远弘装饰工程有限公司以宝丰县为民小区1号楼1单星1元东户房产作为担保，以年收益不低于资本金8%（1.6万元）的标准支付村集体。收益资金由村集体进行二次分配，主要用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | —— | —— | 观音堂林站北滴水崖集体 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | —— | 受益用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等。 | 增加村集体经济收入，带动贫困群众参与，增加收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 市级资金
35 | 2020年宝丰县观音堂林站余家村深度贫困村市级资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站余家村 | 2020年3月至 2020年4月 | 将扶贫资金20万元入股宝丰县远弘装饰工程有限公司，用于该公司扩大生产经营，宝丰县远弘装饰工程有限公司以宝丰县为民小区1号楼1单元村东户房产作为担保，以年收益不低于资本金8%（1.6万元）的标准支付村集体。收益资金由村集体进行二次分配，主要用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | —— | —— | 观音堂林站余家村集体 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 | —— | 受益用于村级开发贫困户公益岗位、困难群众救助、发展产业、改善基础设施条件、扶贫资金项目维护等。 | 增加村集体经济收入，带动贫困群众参与，增加收入，贫困群众对项目效果非常满意。 | 市级资金
36 | 2020年宝丰县李庄乡闪庄村少数民族发展资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 李庄乡闪庄村 | 2020年3月31日至2020年4月30日 | 道路硬化2351平方米 | 宝丰县民族宗教事务局 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | —— | 闪庄村全体村民 | 39 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕824号 | 39.2421 | 道路硬化2351平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施及村民居住环境条件，方便群众出行，为农产品输出提供便利 | 中央资金30万元；省级资金9万元
37 | 2020年宝丰县前营乡张旗营村市级资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 前营乡张旗营村 | 2020-06-01 | 新建养殖厂一座，用于对外租赁，年收益不低于10% | 张旗营村村民委员会 责任人：兰广平 | 河南明昊建筑工程有限公司 责任人：王雪峰 | 前营乡人民政府 责任人：吕跃红 | 张旗营村全体村民 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕262号 | 32.67 | 新建产业发展项目，年收益不低于2万元，壮大村集体经济群众非常满意 | 发展产业壮大村集体经济,增加农民收入 | 市级资金
38 | 2020年宝丰县产业奖补项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 宝丰县 | 2020年 | 特色种植养殖、外出务工奖补 | 宝丰县发展与改革委员会 | —— | —— | 全县享受政策的建档立卡户，并符合该政策条件的 | 1207.0207 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号12万元；平财预【2020】262号360万元；平财预〔2020〕329号73万元；平财预〔2020〕435号465万元；平财预【2020】476号125万元；2020年县本级资金172.02067万元 | —— | 发放1207.02067万元奖补资金 | 激发贫困群众内生动力，带动贫困户参与生产，务工，带动就业，增加收入 | 中央资金12万元；市级资金360万元；省级资金73万元；省级资金465万元；市级资金125万元；县级资金172.02067万元
39 | 2020年金融扶贫小额贷款项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 宝丰县 | 2020年 | 金融贴息、担保费 | 宝丰县金融发展服务中心 | —— | —— | 全县享受政策的建档立卡户，并符合该政策条件的 | 525.9793 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕262号100万元；平财预〔2020〕329号240万元；2020年县本级资金185.97933万元 | —— | —— | —— | 市级资金100万元；中央资金161、省级资金79万元；县级资金185.97933万元
40 | 2020年宝丰县公益性岗位 | 其他 | 新建 | 宝丰县 | 2020年 | 参与公益岗位人员工资 | 宝丰县人力资源和社会保障局 | —— | —— | 全县享受政策的建档立卡户，并符合该政策条件的 | 172.8354 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | —— | 发放工资172.8354万元 | 激发贫困群众内生动力，带动务工就业，增加收入 | 县级资金
41 | 2020年宝丰县项目管理费 | 其他 | 新建 | 宝丰县 | 2020年 | 基础设施配套管理费 | 宝丰县扶贫办 责任人：杨世杰 | —— | —— | —— | 150 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | —— | 保障2020年度基础设施项目全部落地 | 改善村基础设施及村民居住环境条件，方便群众出行，为农产品输出提供便利 | 县级资金
42 | 2020年宝丰县扶持产业发展资金项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 宝丰县 | 2020年 | 扶持产业发展资金 | —— | —— | —— | —— | 1460 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金1000万元；平财预〔2020〕358号460万元 | —— | —— | —— | 县级资金1000万元；市级资金460万元
43 | 2020年宝丰县石桥镇寺门村道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 石桥镇寺门村 | 2020-04-01 | 寺门村新建道路3423.07平方米 | 石桥镇人民政府责任人：王燕朋 | 河南苏景建筑工程有限公司 责任人：赵莲香 | 中誉恒信工程咨询有限公司 责任人：王晓静 | 寺门村全体村民，其中贫困户8户14人 | 50 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 50.7184 | 新建道路3423.07平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件 | 县级资金
44 | 2020年宝丰县赵庄镇县本级财政专项扶贫资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 赵庄镇木中营村、任寨村、官衙村 | 2020年4月16日-2020年5月15日 | 任寨村新建道路1951.5平方米；官衙村新建道路2302.5平方米；木中营村新建道路1641.55平方米 | 赵庄镇人民政府 责任人：李凯 | 河南云之顶建设工程有限公司 责任人：兰军锋 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 责任人：彭胜望 | 官衙、任寨、木中营三个村的全体村民，其中贫困户30户47人 | 100 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 99.8901 | 新建道路5895.55平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件 | 县级资金
45 | 2020年宝丰县前营乡县本级财政专项扶贫资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 前营乡马庄村、张旗营村 | 2020年4月至5月 | 马庄村新建道路4615平方米；张旗营村新建道路2981平方米 | 前营乡人民政府责任人：吕跃红 | 河南万苏建设工程有限公司 责任人：葛明鑫 | 河南鑫东辰工程技术咨询有限公司 责任人：张巍 | 马庄村、张旗营村全体村民 | 123 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 116.91 | 马庄村新建道路4615平方米。张旗营村新建道路2981平方米。，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件 | 县级资金
46 | 2020年宝丰县肖旗乡县本级财政专项扶贫资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 肖旗乡张伍庄村、裴里村、磁盘岭村、西丁岭村 | 2020年4月-2020年6月 | 磁盘岭村2401平方米；裴里村1709平方米；西丁岭村1945平方米；张伍庄村2664平方米 | 肖旗乡人民政府 负责人：马中奎 | 河南鼎畅路桥工程有限公司 责任人：位久星 | 中誉恒信咨询有限公司 责任人：吴小营 | 磁盘岭村：全村人口2031人其中建档立卡户19人；裴里村：村人口1571人其中建档立卡户13人；西丁岭村：全村人口674人其中建档立卡户7人；张伍庄村：全村人口1915其中建档立卡户10人 | 134 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 137.7852 | 完成新建道路8719平方米建设任务，质量验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件 | 县级资金
47 | 2020年宝丰县李庄乡县本级财政专项扶贫资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 李庄乡程庄村、翟西村 | 2020年4月14日--2020年5月3日 | 新建道路：6473.8平方米。其中程庄村：道路建设4455.1平方米；翟西村：道路建设2018.7平方米 | 李庄乡人民政府 责任人：冯宇航 | 河南省翔鹰市政工程有限公司 责任人：杨永涛 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 责任人：尹中娟 | 程庄村：全体村民，其中贫困户17户30人； 翟西村：全体村民，其中贫困户9户20人； | 100 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 99.7384 | 新修道路6473.8平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件 | 县级资金
48 | 2020年大营镇县本级财政专项扶贫资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 大营镇四村、古垛村、上李庄村、西张庄村 | 2020年4月13日至2020年5月12日 | 西张庄村新建道路3084.7平方米；上李庄村新建道路1344.5平方米；四村新建道路4000.7平方米；古垛村新建道路1902.6平方米 | 大营镇人民政府责任人：杨普召 | 河南杰云建筑工程有限公司 责任人：曹金峰 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 责任人：闫鹏飞 | 四村、古垛村、上李庄村、西张庄村全体村民 | 152 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 153 | 新建道路10332.5平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件 | 县级资金
49 | 2020年宝丰县周庄镇中和寨村道路建设项目一标段 | 基础设施类 | 新建 | 周庄镇中和寨村 | 2020年4月至2020年5月 | 中和寨村新建道路7264.9平方米 | 周庄镇人民政府 赵振华 | 河南春谦建设工程有限公司 翟晨永 | 河南鑫东辰管理有限公司 尹中娟 | 中和寨村全体村民 | 100 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 102.9711 | 新建道路7264.9平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 县级资金 | 2019年11月6日-2019年11月24日
50 | 2020年宝丰县周庄镇孙庄村道路建设项目二标段 | 基础设施类 | 新建 | 周庄镇孙庄村 | 2020年4月至2020年5月 | 孙庄村新建道路5051.4平方米 | 周庄镇人民政府 赵振华 | 河南苏景建筑工程有限公司 赵连香 | 河南鑫东辰管理有限公司 尹中娟 | 孙庄村全体村民 | 75 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 73.743 | 新建道路5051.4平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 县级资金
51 | 2020年宝丰县观音堂林站县本级财政专项扶贫资金道路建设项目（三标段） | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站宋沟村、余家村、三间房村 | 2020年4月至 2020年5月 | 新修三间房村内道路617米；新修宋沟村内道路1302平方米；新修余家村内道路1113平方米 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | 河南万苏建设工程有限公司 责任人：葛明鑫 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 责任人：应成伟 | 三间房全体村民，其中贫困户172 户 365人；宋沟村全体村民，其中贫困户100户302人；余家村全体村民，其中贫困户250户807人 | 62 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 62.8407 | 新修三间房村内道路617米；新修宋沟村内道路1302平方米；新修余家村内道路1113平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意。 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 县级资金
52 | 2020年宝丰县观音堂林站大石扒村道路建设项目（一标） | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站大石扒村 | 2020年4月至 2020年5月 | 新修大石扒村内道路6214.25平方米 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | 河南超之恒建设工程有限公司 责任人：望培 | 河南际龙工程技术有限公司 责任人：邓峰 | 全体村民，其中贫困户172户486人 | 84 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 84.4967 | 新修大石扒村内道路6214.25平方米，经验收合格，受益群众非常满意。贫困群众对项目实施非常满意。 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 县级资金
53 | 2020年宝丰县观音堂林站大石扒村道路建设项目（二标） | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站大石扒村 | 2020年4月至 2020年5月 | 新修大石扒村内道路8473.5平方米 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | 林州宏图建设工程有限公司 责任人：秦文生 | 河南际龙工程技术有限公司 责任人：邓峰 | 全体村民，其中贫困户172户486人 | 117 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 118.8955 | 新修大石扒村内道路8473.5平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意。 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 县级资金
54 | 2020年宝丰县闹店镇县本级财政专项扶贫资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 闹店镇肖营村、贾寨村、小张庄村、西杨庄村 | 2020年4月15日-2020年5月14日 | 贾寨村：新建道路3798.9平方米；西杨庄村：新建道路1331.34平方米； 小张庄村：新建道路1746平方米；肖营村：新建道路1063.21平方米 | 闹店镇人民政府 责任人：魏前豹 | 河南省安海建筑工程有限公司 责任人：张剑锋 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 责任人：邓锋 | 肖营村、贾寨村、小张庄村、西杨庄村全体村民，其中建档立卡户34户83人 | 120 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 118.8435 | 进一步完善村内基础设施，新建道路7939.45平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件 | 县级资金
55 | 2020年宝丰县观音堂林站闫三湾村道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站闫三湾村 | 2020-05-01 | 新修路面3066.5平方米；道路加宽1米，0.18米厚，共计1028平方米；浆砌石墙3处 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 责任人：邓峰 | 河南厚德宸苑园林工程有限公司 责任人：张玮 | 全村村民，其中贫困户84户192人 | 120 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 120.481 | 新修路面3066.5平方米；道路加宽1米，0.18米厚，共计1028平方米；浆砌石墙3处，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意。 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 县级资金
56 | 2020年宝丰县观音堂林站马堂村道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站马堂村 | 2020年3月至2020年4月 | 新修马堂村内路面4864平方米 | 观音堂林业工作站 责任人：崔怀风 | 河南新发展建设集团有限公司 责任人：王政军 | 河南际龙工程技术有限公司 责任人：邓峰 | 全体村民，其中贫困户118户358人 | 80 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 | 82.9719 | 新修马堂村内路面4864平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意。 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 县级资金
57 | 2020年宝丰县大营镇青城社区易地搬迁千头线项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 大营镇郝沟村 | 2020年6月30日至 2020年7月29日 | 建设百头线生猪养殖生产线7条 | 大营镇人民政府 责任人：杨普召 | 河南博龙建筑工程有限公司 责任人：郭晓亮 | 河南际龙工程技术咨询有限公司责任人：高广伟 | 青城社区4个村全体村民 | 170 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕329号 | 正在决算 | 建设百头线生猪养殖生产线7条，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 发展产业壮大村集体经济,增加农民收入 | 中央资金
58 | 2020年宝丰县商酒务镇皂角树村老区资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 商酒务镇皂角树村 | 2020年6月24日--2020年6月30日 | 新建道路3040.5平方米 | 商酒务镇人民政府 责任人：王晓巍 | 河南华尧建设工程有限公司 责任人：王进 | 河南奥派工程管理有限公司 责任人：董向锋 | 皂角树村全体村民，其中建档立卡户10户14人 | 50 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕341号 | 47.3167 | 新建道路3040.5平方米，经验收合格，贫困群众对项目实施非常满意 | 改善村基础设施条件，解决出行难的问题，为农产品输出及人员出入提供便利条件 | 市级资金

## Sheet2
宝丰县2020年度扶贫资金项目计划完成情况公告
序号 | 建设完成 | [9 empty] | 资金使用 |  |  |  | 绩效目标实现情况 | 减贫机制实现情况 | 备注 | 乡镇提供
| 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 建设内容 | 实施单位及责任人 | 施工单位及责任人 | 监理单位及责任人 | 受益对象 | 资金规模（万元） | 资金筹措方式 | 指标文号 | 审定金额 （万元）
总计 | [10 empty] | 7307
1 | 2020年宝丰县观音堂林站庄科村中央及省级财政专项扶贫资金道路建设项目一标段 | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站庄科村 | 填写格式：XX年XX月XX日-XX年XX月XX日 （注：数据要与公示碑内容一致） | 填写格式：新建道路XX平方米（或新建道路XX公里，宽XX米，厚XX米。或新建道路XX米，宽XX米，厚XX米。） （注：数据要与公示碑内容一致） |  |  | 如无，填—— | 填写格式：全体村民，其中建档立卡户XX户XX人 （注：数据要与公示碑内容一致） | 175 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 中央资金
2 | 2020年宝丰县观音堂林站余家村中央及省级财政专项扶贫资金道路建设项目二标段 | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站余家村 | [6 empty] | 125 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 中央资金
3 | 2020年宝丰县观音堂林站宋沟村深度贫困村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站宋沟村 | [6 empty] | 25 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 省级资金
4 | 2020年宝丰县观音堂林站大石扒村深度贫困村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站大石扒村 | [6 empty] | 25 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 省级资金
5 | 2020年宝丰县观音堂林站石板河村深度贫困村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站石板河村 | [6 empty] | 25 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 省级资金
6 | 2020年观音堂林站北水峪村、余家村深度贫困村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站北水峪村 | [6 empty] | 50 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 省级资金
7 | 2020年宝丰县观音堂林站滴水崖村深度贫困村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站滴水崖村 | [6 empty] | 25 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 省级资金
8 | 2020年宝丰县大营镇中央及省级财政专项扶贫资道路建设项目一标段 | 基础设施类 | 新建 | 大营镇李文驿村、大沈河村 | [6 empty] | 170 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 中央资金31万元；省级资金139万元 | 2019年5月12日-2019年5月20日
9 | 2020年宝丰县大营镇中央及省级财政专项扶贫资道路建设项目二标段 | 基础设施类 | 新建 | 大营镇大岭王村、苏家洼村 | [6 empty] | 130 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 省级资金 | 2019年5月6日-2019年6月19日
10 | 2020年大营镇郝沟村深度贫困村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 大营镇郝沟村 | [6 empty] | 25 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 省级资金
11 | 2020年宝丰县前营乡中央及省级财政专项扶贫资道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 前营乡大连庄村、岳坟沟村、关帝庙村、何寨村 | [6 empty] | 290 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 省级资金
12 | 2020年宝丰县周庄镇中央及省级财政专项扶贫资道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 周庄镇耿庄村、林营村 | [6 empty] | 148 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 省级资金 | 2019年5月6日-2019年6月19日
13 | 2020年宝丰县商酒务镇中央及省级财政专项扶贫资道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 商酒务镇郜辛庄村、黄洼村 | [6 empty] | 80 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 省级资金
14 | 2020年宝丰县杨庄镇西彭庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 杨庄镇西彭庄村 | [6 empty] | 100 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 省级资金
15 | 2020年宝丰县张八桥镇山张村道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 张八桥镇山张村 | [6 empty] | 90 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 省级资金
16 | 2020年宝丰县观音堂林站闫三湾村农村饮水安全巩固提升工程 | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站闫三湾村 | [6 empty] | 90 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号 |  |  |  | 中央资金
17 | 2020年宝丰县（拨付的）雨露计划项目（短期技能培训） | 产业扶贫类 | 新建 | 宝丰县 | [6 empty] | 26.0646 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号20万元；平财预〔2020〕435号3.9万元；2020年县本级资金2.1646万元 |  |  |  | 中央资金20万元；省级资金3.9万元；县级资金2.1646万元
18 | 2020年宝丰县（拨付的）雨露计划项目（职业教育补贴） | 产业扶贫类 | 新建 | 宝丰县 | [6 empty] | 56.1 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号30万元；平财预〔2020〕435号26.1万元 |  |  |  | 中央资金30万元；省级资金26.1万元
19 | 2020年大营镇大沈河村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 大营镇大沈河村 | [6 empty] | 60 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号40万元；平财预〔2020〕256号20万元 |  |  |  | 市级资金
20 | 2020年大营镇西张庄村产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 大营镇西张庄村 | [6 empty] | 60 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金 | 2019年6月至2019年7月
21 | 2020年前营乡张吴庄村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 前营乡张吴庄村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金 | 2019年6月至2019年7月
22 | 2020年前营乡张旗营村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 前营乡张旗营村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金 | 2019年6月至2019年7月
23 | 2020年前营乡马庄村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 前营乡马庄村 | [6 empty] | 40 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金
24 | 2020年宝丰县周庄镇中和寨村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 周庄镇中和寨村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金
25 | 2020年宝丰县周庄镇孙庄村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 周庄镇孙庄村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金
26 | 2020年宝丰县周庄镇东王村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 周庄镇东王村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金
27 | 2020年宝丰县观音堂林站回龙庙村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站回龙庙村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金
28 | 2020年宝丰县观音堂林站金庄村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站金庄村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金
29 | 2020年宝丰县观音堂林站罗顶村市派驻村第一书记资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站罗顶村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金
30 | 2020年宝丰县观音堂林站石板河村深度贫困村市级资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站石板河村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金
31 | 2020年宝丰县观音堂林站大石扒村深度贫困村产市级资金业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站大石扒村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金
32 | 2020年宝丰县观音堂林站北水峪村深度贫困村市级资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站北水峪村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金
33 | 2020年宝丰县观音堂林站宋沟村深度贫困村市级资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站宋沟村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金
34 | 2020年宝丰县观音堂林站滴水崖村深度贫困村市级资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站滴水崖村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金
35 | 2020年宝丰县观音堂林站余家村深度贫困村市级资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 观音堂林站余家村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕255号 |  |  |  | 市级资金
36 | 2020年宝丰县李庄乡闪庄村少数民族发展资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 李庄乡闪庄村 | [6 empty] | 39 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕824号 |  |  |  | 中央资金30万元；省级资金9万元
37 | 2020年宝丰县前营乡张旗营村市级资金产业发展项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 前营乡张旗营村 | [6 empty] | 20 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕262号 |  |  |  | 市级资金
38 | 2020年宝丰县产业奖补项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 宝丰县 | [6 empty] | 1207.0207 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2019〕807号12万元；平财预【2020】262号360万元；平财预〔2020〕329号73万元；平财预〔2020〕435号465万元；平财预【2020】476号125万元；2020年县本级资金172.02067万元 |  |  |  | 中央资金12万元；市级资金360万元；省级资金73万元；省级资金465万元；市级资金125万元；县级资金172.02067万元
39 | 2020年金融扶贫小额贷款项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 宝丰县 | [6 empty] | 525.9793 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕262号100万元；平财预〔2020〕329号240万元；2020年县本级资金185.97933万元 |  |  |  | 市级资金100万元；中央资金161、省级资金79万元；县级资金185.97933万元
40 | 2020年宝丰县公益性岗位 | 其他 | 新建 | 宝丰县 | [6 empty] | 172.8354 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
41 | 2020年宝丰县项目管理费 | 其他 | 新建 | 宝丰县 | [6 empty] | 150 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
42 | 2020年宝丰县扶持产业发展资金项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 宝丰县 | [6 empty] | 1460 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金1000万元；平财预〔2020〕358号460万元 |  |  |  | 县级资金1000万元；市级资金460万元
43 | 2020年宝丰县石桥镇寺门村道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 石桥镇寺门村 | [6 empty] | 50 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
44 | 2020年宝丰县赵庄镇县本级财政专项扶贫资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 赵庄镇木中营村、任寨村、官衙村 | [6 empty] | 100 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
45 | 2020年宝丰县前营乡县本级财政专项扶贫资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 前营乡马庄村、张旗营村 | [6 empty] | 123 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
46 | 2020年宝丰县肖旗乡县本级财政专项扶贫资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 肖旗乡张伍庄村、裴里村、磁盘岭村、西丁岭村 | [6 empty] | 134 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
47 | 2020年宝丰县李庄乡县本级财政专项扶贫资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 李庄乡程庄村、翟西村 | [6 empty] | 100 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
48 | 2020年大营镇县本级财政专项扶贫资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 大营镇四村、古垛村、上李庄村、西张庄村 | [6 empty] | 152 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
49 | 2020年宝丰县周庄镇中和寨村道路建设项目一标段 | 基础设施类 | 新建 | 周庄镇中和寨村 | [6 empty] | 100 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金 | 2019年11月6日-2019年11月24日
50 | 2020年宝丰县周庄镇孙庄村道路建设项目二标段 | 基础设施类 | 新建 | 周庄镇孙庄村 | [6 empty] | 75 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
51 | 2020年宝丰县观音堂林站县本级财政专项扶贫资金道路建设项目（三标段） | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站宋沟村、余家村、三间房村 | [6 empty] | 62 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
52 | 2020年宝丰县观音堂林站大石扒村道路建设项目（一标） | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站大石扒村 | [6 empty] | 84 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
53 | 2020年宝丰县观音堂林站大石扒村道路建设项目（二标） | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站大石扒村 | [6 empty] | 117 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
54 | 2020年宝丰县闹店镇县本级财政专项扶贫资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 闹店镇肖营村、贾寨村、小张庄村、西杨庄村 | [6 empty] | 120 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
55 | 2020年宝丰县观音堂林站闫三湾村道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站闫三湾村 | [6 empty] | 120 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
56 | 2020年宝丰县观音堂林站马堂村道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 观音堂林站马堂村 | [6 empty] | 80 | 财政专项扶贫资金 | 2020年县本级资金 |  |  |  | 县级资金
57 | 2020年宝丰县大营镇青城社区易地搬迁千头线项目 | 产业扶贫类 | 新建 | 大营镇郝沟村 | [6 empty] | 170 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕329号 |  |  |  | 中央资金
58 | 2020年宝丰县商酒务镇皂角树村老区资金道路建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 商酒务镇皂角树村 | [6 empty] | 50 | 财政专项扶贫资金 | 平财预〔2020〕341号 |  |  |  | 市级资金